## 引き継ぎ計画書
引き継ぎ計画書
申し出から最終出社日までに、誰が何をいつまでにやるかを書きます。グレーの行は記入例です。
退職日： |  | 最終出社日： |  | 引き継ぐ相手：
時期 | 日付 | 担当 | やること | 状態 | メモ
申し出の週 |  | 上司 | 退職日・最終出社日・有給休暇の日数を確認し、引き継ぐ相手を決める（未定なら決まるまで持つ人）
申し出の週 |  | 前任 | 担当業務を書き出す（カレンダー・送信済みメール・共有フォルダの更新履歴を見ながら）
1週目 |  | 上司 | 業務を「引き継ぐ／ほかの人に渡す／やめる」に分ける
1週目 |  | 前任 | 引き継ぎ書に、業務ごとの目的・期日・判断の基準を書く
2週目 |  | 前任 | よく使う業務の画面操作を録画する（1本5〜10分）
2週目 |  | 前任 | 関係者・アカウント・進行中の案件の一覧を書く
最終出社の1週間前 |  | 前任・後任 | 後任の方が引き継ぎ書と録画を見ながら業務をやり、前任の方が横で見る
最終出社の1週間前 |  | 上司 | 取引先・社内の関係者に、担当が替わることを知らせる
最終出社日まで |  | 前任 | 資料を会社の共有フォルダに置き、後任の方と上司が開けることを確かめる
最終出社日 |  | 上司 | アカウントの停止・権限の移し替え、貸与品の返却を確認する

## チェックリスト
引き継ぎチェックリスト
最終出社日までに、全部に「済」が付いているかを確かめます。
No | 確認すること | 状態 | 確認した日
1 | 担当している業務を、すべて書き出した
2 | 業務ごとに、引き継ぐ相手（または、やめること）を決めた
3 | 業務ごとに、判断の基準を書いた
4 | 年1回・月1回の業務を、年間カレンダーに書いた
5 | 社外・社内の関係者の一覧を書いた
6 | 使っているシステムとID、パスワードの保管場所を書いた
7 | 進行中の案件と、次にやることを書いた
8 | よく使う業務の画面操作を録画した
9 | 資料を会社の共有フォルダに置き、後任の方と上司が開けることを確かめた
10 | 後任の方が、資料を見ながら一人で業務をやってみた
11 | 取引先・社内の関係者に、担当の交代を知らせた
12 | 最終出社日のアカウントの停止と、権限の移し替えの段取りを決めた
引き継ぎ書のテンプレート：https://hikitsugi-daiko.com/template/hikitsugi-sho/
引継ぎ代行プラス（inovie株式会社） https://hikitsugi-daiko.com/template/hikitsugi-keikaku/